附件二 《2022年度办案业务专项经费项目自评表》

2022年度办案业务专项经费项目自评表

单位名称：公安县人民法院                              填报日期：2023年3月1日

| 项目名称 |  |  | 公安县人民法院办案业务专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 湖北省高级人民法院 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 公安县人民法院 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  |  | 年度财政资金总额 | 493.85 | 488.75 |  | 98.97% | 19.79 |  |  |
| 年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 |  | 质量指标 | 案件质量评查 |  |  | 93% | 95% |  | 8 |
|  |  |  | 质量指标 | 案件发回重审率（%） |  |  | 1% | 0.15% |  | 8 |
|  |  |  | 质量指标 | 生效案件服判息诉率（%） |  |  | 85% | 90.48% |  | 8 |
|  |  |  | 时效指标 | 法定审限内结案率（%） |  |  | 97% | 100% |  | 8 |
|  |  |  | 数量指标 | 案件结案率（%） |  |  | 96% | 97.65% |  | 8 |
|  |  |  | 数量指标 | 执行案件实际执结率（%） |  |  | 81% | 29.89% |  | 2.95 |
|  |  |  | 数量指标 | 案件立案率（%） |  |  | 83% | 100% |  | 8 |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 | 民事案件调解率（%） |  |  | 20% | 20.54% |  | 8 |
|  |  |  | 社会效益 | 裁判文书上网率 |  |  | 100% | 50.35% |  | 4.03 |
|  |  |  | 社会效益 | 网络信访回复率 |  |  | 87% | 100% |  | 8 |
| 总分 | 90.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 执行案件实际执结率年初目标值为81%，指标值设定偏高。裁判文书上网未达标，因最高院密传，刑事案件文书不要求上网同时裁判文书现为不考核后，督察不到位，重视度不高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 | 加强执行案件实际执结率的督办，同时合理下调其目标值；除刑事案件，做好文书上网的督办工作，每月将未上网的文书数发至各庭室。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 建设文书智能精准生成系统与移动办公签章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |