附3：

2021年度办案业务专项经费项目自评表

单位名称：公安县人民法院         填报日期：2022年3月8日

| 项目名称 |  | 公安县人民法院办案业务专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 湖北省高级人民法院 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 公安县人民法院 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 322.91 | 316.23 |  | 97.93% | 19.59 |  |  |
| 年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 案件质量评查 |  |  | 93% | 89.35% |  | 7.69 |
|  |  | 质量指标 | 案件发回重审率（%） |  |  | 1% | 0.54% |  | 8 |
|  |  | 质量指标 | 生效案件服判息诉率（%） |  |  | 85% | 88.8% |  | 8 |
|  |  | 时效指标 | 法定审限内结案率（%） |  |  | 97% | 99.18% |  | 8 |
|  |  | 数量指标 | 案件结案率（%） |  |  | 96% | 95.36% |  | 7.95 |
|  |  | 数量指标 | 执行案件实际执结率（%） |  |  | 81% | 46.03% |  | 4.55 |
|  |  | 数量指标 | 案件立案率（%） |  |  | 83% | 100% |  | 8 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 民事案件调解率（%） |  |  | 93% | 21.15% |  | 1.82 |
|  |  | 社会效益 | 裁判文书上网率 |  |  | 100% | 92.82% |  | 7.43 |
|  |  | 社会效益 | 网络信访回复率 |  |  | 87% | 100% |  | 8 |
| 总分 | 89.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 1.执行案件实际执结率81%、民事案件调解率指标值93%，指标值设定偏高，不符合实际，难以完成。 2.案件质量评查实际完成89.35%低于93%的年初目标值3.65个百分点。因部分上诉案件正在二审审理中，一审原卷宗随上诉材料移送至二审法院，原卷移送未回影响部分案件的质量评查。 3.案件结案率实际完成值95.36%低于96%的年初目标值0.64个百分点。均衡结案落实不够到位，加之第四季度网上立案的案件较多，短时难以结案，影响全年总结案率。 4.裁判文书上网率实际完成值92.82%低于100%的年初目标值7.18个百分点。中国裁判文书网于2021年5月起暂停服务近4个月，恢复使用后，因集中上传量大、平台负荷重，影响部分裁判文书上网进度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 | 1.建议有关目标值下调，执行案件实际执结率40%，民事案件调解率指标值28%。 2.关于案件质量评查。推进常规评查常态化，将承办人自查、庭长复查的评查程序，由归档后调整至卷宗装订成册时。 3.关于结案率。建立均衡结案机制，及时发布审判质效通报及分析，及时督办，定点跟进。 4.关于裁判文书上网率。完善司法公开相关预案，积极应对停网、暂停服务等相关情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度办案业务专项经费项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2021年度公安县人民法院办案业务专项经费项目绩效自评得分：89.03分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

办案业务专项经费项目年度财政资金预算数为322.91万元，2021年共支出316.23万元，整体执行率为97.93%。

2.完成的绩效目标。

完成绩效目标的指标如下：1、产出指标中的案件发回重审率（年初目标值1%，实际完成值0.54%）、生效案件服判息诉率（年初目标值85%，实际完成值88.8%）、法定审限内结案率（年初目标值97%，实际完成值99.18%）、案件立案率（年初目标值83%，实际完成值100%）；2、效益指标中的网络信访回复率（年初目标值97%，实际完成值100%）

3.未完成的绩效目标。

未完成绩效目标的指标如下：1、产出指标中的案件质量评查率（年初目标值93%，实际完成值89.35%）、案件结案率（年初目标值96%，实际完成值95.36%）、执行案件实际执结率（年初目标值81%、实际完成值46.03%）；2、效益指标中的裁判文书上网率（年初目标值“100%”，实际完成值“92.82%”）、民事案件调解率（年初目标值93%、实际完成值21.15%）

（三）存在的问题和原因

办案业务专项经费的所有开支，严格按照政策规定执行。绩效目标整体完成效果有待提高，未完成年初目标值的原因如下：

1.执行案件实际执结率81%、民事案件调解率指标值93%，指标值设定偏高，不符合实际，难以完成。

2.案件质量评查实际完成89.35%低于93%的年初目标值3.65个百分点。因部分上诉案件正在二审审理中，一审原卷宗随上诉材料移送至二审法院，原卷移送未回影响部分案件的质量评查。

3.案件结案率实际完成值95.36%低于96%的年初目标值0.64个百分点。均衡结案落实不够到位，加之第四季度网上立案的案件较多，短时难以结案，影响全年总结案率。

4.裁判文书上网率实际完成值92.82%低于100%的年初目标值7.18个百分点。中国裁判文书网于2021年5月起暂停服务近4个月，恢复使用后，因集中上传量大、平台负荷重，影响部分裁判文书上网进度。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2021年我院努力坚持司法为民、公正司法为工作主线，履行宪法和法律赋予的职责，保障各项审判工作顺利开展，完成各项工作任务。我院基本完成了绩效目标任务。我院将继续严格办案业务费审批流程，提高办案效率的同时保证办案的质量。下一步改进措施：

1.建议有关目标值下调，执行案件实际执结率40%，民事案件调解率指标值28%。

2.关于案件质量评查。推进常规评查常态化，将承办人自查、庭长复查的评查程序，由归档后调整至卷宗装订成册时。

3.关于结案率。建立均衡结案机制，及时发布审判质效通报及分析，及时督办，定点跟进。

4.关于裁判文书上网率。完善司法公开相关预案，积极应对停网、暂停服务等相关情况。

2.拟与预算安排相结合情况。

绩效自评工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的部门单位，作为改进预算和安排以后年度预算的重要依据。对在绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。加强财务监控，对办案业务专项经费进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保办案业务费的安全有效进行。

附件：2021年度办案业务专项经费项目自评表

二〇二二年三月八日

附3：

2021年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：公安县人民法院         填报日期：2022年3月8日

| 项目名称 |  | 公安县人民法院综合运转保障专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 湖北省高级人民法院 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 公安县人民法院 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 162.3 | 162.04 |  | 99.84% | 19.97 |  |  |
| 年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本控制率（%） |  |  | 不超预算 | 不超预算 |  | 15 |
|  |  | 质量指标 | 对口扶贫脱贫验收达标率（%） |  |  | 98% | 100% |  | 15 |
|  |  | 数量指标 | 年度计划工作完成率（%） |  |  | 88% | 100% |  | 15 |
|  |  | 数量指标 | 扶贫工作计划完成率（%） |  |  | 88% | 100% |  | 15 |
|  |  | 时效指标 | 设备设施及时维护率（%） |  |  | 及时 | 及时 |  | 15 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 保障机关正常运转 |  |  | 保障 | 保障 |  | 5 |
| 总分 | 99.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度综合运转保障专项经费项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2021年度公安县人民法院综合运转保障专项经费项目绩效自评得分：99.97分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

综合运转保障专项经费项目年度财政资金预算数为162.3万元， 2021年共支出162.04万元，整体执行率为99.84%。

2.完成的绩效目标。

完成绩效目标的指标如下：1、产出指标中的项目成本控制率（年初目标值“不超预算”，实际完成值“不超预算”）、对口扶贫脱贫验收达标率（年初目标值“98%”，实际完成值“100%”）、年度计划工作完成率（年初目标值“88%”，实际完成值“100%”）、扶贫工作计划完成率（年初目标值“88%”，实际完成值“100%”）、设备设施及时维护率（年初目标值“及时”，实际完成值“及时”）、保障机关正常运转（年初目标值“保障”、实际完成值“保障”）；2、效益指标中的保障机关正常运转（年初目标值“保障”，实际完成值“保障”）

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

综合运转保障专项经费的所有开支，严格按照政策规定执行。绩效目标整体基本完成。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

综合运转保障专项经费的所有开支，严格按照政策规定执行。绩效目标整体基本完成。

2.拟与预算安排相结合情况。

绩效自评工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的部门单位，作为改进预算和安排以后年度预算的重要依据。对在绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。加强财务监控，对综合运转保障专项经费进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保综合运转保障专项经费的安全有效进行。

二〇二二年三月八日

附3：

2021年度信息化运维专项经费项目自评表

单位名称：公安县人民法院         填报日期：2022年3月8日

| 项目名称 |  | 公安县人民法院信息化运维专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 湖北省高级人民法院 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 公安县人民法院 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 22 | 21.9 |  | 99.55% | 19.91 |  |  |
| 年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 硬件配置完成率 |  |  | 82% | 82% |  | 10 |
|  |  | 质量指标 | 信息系统验收合格率 |  |  | 83% | 90% |  | 10 |
|  |  | 时效指标 | 信息系统数据适时更新率 |  |  | 85% | 85% |  | 10 |
|  |  | 数量指标 | 软件配置完成率 |  |  | 85% | 85% |  | 10 |
|  |  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 |  |  | 77% | 80% |  | 10 |
|  | 效益指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 85% | 85% |  | 10 |
|  |  | 社会效益 | 系统正常运行率 |  |  | 85% | 85% |  | 10 |
|  |  | 社会效益 | 支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务 |  |  | 80% | 80% |  | 10 |
| 年度绩效目标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 99.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度信息化运维专项经费项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2021年度公安县人民法院信息化建设专项经费项目绩效自评得分：99.91分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

信息化建设专项经费项目年度财政资金预算数为22万元，2021年共支出21.9万元，整体执行率为99.55%

2.完成的绩效目标。

完成绩效目标的指标如下：1、产出指标中的硬件配置完成率（年初目标值82%，实际完成值82%）、信息系统验收合格率（年初目标值83%，实际完成值90%）、信息系统数据适时更新率（年初目标值85%，实际完成值85%）、软件配置完成率（年初目标值85%，实际完成值85%）、系统故障修复响应时间（年初目标值77%，实际完成值80%）；2、效益指标中服务对象满意度（年初目标值85%，实际完成值85%）、系统正常运行率（年初目标值85%，实际完成值85%）、支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务（年初目标值80%，实际完成值80%）

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

信息化运维专项经费的所有开支，严格按照政策规定执行,绩效目标整体基本完成。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

2021年我院努力坚持司法为民、公正司法为工作主线，履行宪法和法律赋予的职责，保障各项审判工作顺利开展，完成各项工作任务。我院基本完成了绩效目标任务，达到了既定目标。我院将继续严格信息化建设专项经费费审批流程，积极与周边法院探求工作方法，努力提高信息共享率，完善线上线下“一站式”诉讼及审判服务。

2.拟与预算安排相结合情况。

绩效自评工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的部门单位，作为改进预算和安排以后年度预算的重要依据。对在绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。加强财务监控，对信息化建设专项经费进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保信息化建设专项经费的安全有效进行。

二〇二二年三月八日